## Sheet1
2012年全市学前教育建设项目进展情况一览表 （截止到2012年8月31日，单位：处、平方米、万元）
区（市） | 2012年建设情况 | [5 empty] | 建筑面积情况 | [5 empty] | 资金投入情况 | [5 empty] | 备注
| 新建处数 |  |  | 改扩建处数 |  |  | 新建项目 |  |  | 改扩建项目 |  |  | 新建项目 |  |  | 改扩建项目 |  |  | 新建项目 |  |  |  | 改扩建项目
| 计划新建数 | 开工建设数 | 开工率% | 计划改扩建数 | 实施改扩建数 | 开工率% | 规划新增建筑面积 | 完成建筑面积 | 完成率% | 规划新增建筑面积 | 完成建筑面积 | 完成率% | 计划投资数 | 完成投资数 | 完成率% | 计划投资数 | 完成投资数 | 完成率% | 进入图纸设计、招标、审查、设计阶段 | 基础在建 | 主体完工数 | 投入使用数 | 完工使用数
市直 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 3400 | 3400 | 100% |  |  |  | 500 | 500 | 100% | [5 empty] | 1
市中区 | 8 | 7 | 87.5% | 3 | 2 | 66.67% | 22000 | 7300 | 33.18% | 3600 | 3000 | 83.33% | 2940 | 920 | 31.29% | 504 | 379 | 75.2% | 1 | 4 | 2 | 1 | 2
峄城区 | 4 | 3 | 75% | 10 | 9 | 90% | 8550 | 3350 | 39.18% | 8737 | 7537 | 86.27% | 1460 | 350 | 23.97% | 775 | 690 | 89.03% | 1 | 1 |  | 2 | 9
山亭区 | 7 | 7 | 100% | 16 | 14 | 87.5% | 14300 | 6879 | 48.1% | 24740 | 3895 | 15.74% | 1430 | 930 | 65.03% | 1430 | 273 | 19.09% |  | 2 | 4 | 1 | 1
台儿庄 | 8 |  |  | 4 | 1 | 25% | 18710 |  |  | 1150 | 300 | 26.09% | 2044 | 7 |  | 100 | 64 | 64% | 3 |  |  |  | 1
薛城区 | 8 | 5 | 62.5% | 18 | 8 | 44.44% | 13400 | 6057 | 45.2% | 17449 | 11600 | 66.48% | 1295 | 622 | 48.03% | 1060 | 230.2 | 21.72% |  | 3 | 1 | 1 | 1
滕州市 | 11 | 7 | 63.64% | 14 | 14 | 100% | 13840 | 8873 | 64.11% | 12294 | 6434 | 52.33% | 1610 | 933 | 57.95% | 1597 | 752 | 47.09% | 4 | 2 | 5 |  | 2
高新区 | 3 |  |  | 1 |  |  | 9944.92 |  |  | 4085 |  |  | 1600 |  |  | 100
合计 | 50 | 30 | 60% | 66 | 48 | 72.73% | 104144.92 | 35859 | 34.43% | 72055 | 32766 | 45.47% | 12879 | 4262 | 33.09% | 5566 | 2388.2 | 42.91% | 9 | 12 | 13 | 5 | 16