## Sheet1 (2)
2012年全市学前教育建设项目进展情况 （截止到2012年9月30日）
区（市） | 2012年建设情况 | [10 empty] | 资金投入情况
| 新建处数 |  |  | 改扩建处数 |  |  | 新建项目 |  |  |  | 改扩建项目 | 新建项目 |  |  | 改扩建项目
| 计划新建数 | 开工建设数 | 开工率% | 计划改扩建数 | 实施改扩建数 | 开工率% | 进入图纸设计、招标、审查、设计阶段 | 基础在建 | 主体完工数 | 投入使用数 | 完工使用数 | 计划投资数 | 完成投资数 | 完成率% | 计划投资数 | 完成投资数 | 完成率%
市直 | 1 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 |  |  | 500 | 500 | 100%
市中区 | 8 | 8 | 100% | 3 | 2 | 66.67% |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 2940 | 955 | 32.48% | 504 | 379 | 75.2%
峄城区 | 4 | 3 | 75% | 10 | 10 | 100% | 1 | 1 |  | 2 | 9 | 1460 | 400 | 27.4% | 775 | 775 | 100%
山亭区 | 7 | 7 | 100% | 16 | 14 | 87.5% |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1430 | 995 | 69.58% | 1430 | 283 | 19.79%
台儿庄 | 8 | 4 | 50% | 4 | 1 | 25% |  | 4 |  |  | 1 | 2044 | 7 | 0.3425% | 100 | 64 | 64%
薛城区 | 8 | 5 | 62.5% | 18 | 8 | 44.44% | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1295 | 800 | 61.78% | 1060 | 300 | 28.3%
滕州市 | 11 | 8 | 72.73% | 14 | 14 | 100% | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1610 | 1200 | 74.53% | 1597 | 1400 | 87.66%
高新区 | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 1600 |  |  | 100
合计 | 50 | 36 | 72% | 66 | 49 | 74.24% | 5 | 18 | 11 | 7 | 20 | 12879 | 4857 | 37.71% | 5566 | 3201 | 57.51%